ДВНЗ «ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

(ДонНТУ)

| ПОГОДЖЕНО |  | ЗАТВЕРДЖЕНО |
| --- | --- | --- |
| Проректор з наукової роботи ДонНТУ, проф. |  | Секретар міськради |
| _________________ Башков Є.О. |  | _____________ Толстикіна Л.В. |
| “_____” ___________ 2010р. |  | “_____” ___________ 2010р. |

М. П.							М.П.

ТЕХНІЧНЕ  ЗАВДАННЯ

на НТП “Екологічна оцінка природних та техногенних об’єктів

м. Макіївка та створення екологічної карти міста”

Зав. кафедри комп’ютерних

систем моніторингу ДонНТУ,

керівник роботи, проф.                                                      Г.В. Аверін

Науково-організаційний відділ                                         Г.П. Толпа

Донецьк - 2010 р.

- Підстави для виконання роботи

План природоохоронних організаційно-технічних заходів на 2010 рік, що фінансується за рахунок коштів міського фонду охорони навколишнього природного середовища (рішення Макіївської міської ради № ____  від 07.05.2010 р.) та Програма охорони навколишнього природного середовища м. Макіївка на 2010 рік (рішення Макіївської міської ради № ____  від 07.05.2010  р).

Замовник: Виконавчий комітет Макіївської міської ради.

Адреса: 86157, м. Макіївка, площа Радянська, 1. Розрахунковий рахунок                          № 35420034001282 в УДК Донецький області,  МФО 834016, ЕДРПОУ  04052815.

Виконавець – ДВНЗ Донецький національний технічний університет (ДонНТУ).

Адреса: 83000, г. Донецьк, вул. Артема, 58, Розрахунковий рахунок № 312562722110791 в ГУДКУ Донецький області, МФО 834016, ЕДРПОУ 02070826

Строки виконання роботи –  червень – листопад 2010 р.

Вартість виконання роботи – 95 тис. гривень.,

2. Мета, завдання та вихідні дані для виконання роботи.

  - Мета роботи – екологічна оцінка та аналіз стану природних та техногенних об'єктів на території м. Макіївки та створення екологічної карти міста.

Екологічна карта міста Макіївки (ЕК) - сукупність електронних тематичних карт, що відбивають стан навколишнього природного середовища, природних і природно-антропогенних об'єктів, а також антропогенних об'єктів, що роблять вплив на навколишнє середовище міста.

Екологічна карта міста розробляється  з метою створення єдиної інформаційної бази по об'єктах, що підлягає екологічному контролю й охороні, а також для посилення координації діяльності по попередженню, виявленню й припиненню правопорушень в області охорони навколишнього природного середовища, встановленню територій, що вимагають посиленого екологічного контролю.

  - Задачі, які вирішуються у роботі:

- обстеження і аналіз природних та техногенних об'єктів міста шляхом огляду основних об'єктів в натурі і встановлення границь із використанням GPS-системи;

- аналіз облікових і статистичних даних та існуючого картографічного матеріалу;

- компонування і векторизація супутникового знімку територій Кіровського, Центрально-Міського, Радянського та Гірняцького районів м. Макіївки, одержаного методом дистанційного зондування землі (ДЗЗ);

- виявлення показників та встановлення параметрів і характеристик природних та техногенних об'єктів;

- створення електроної екологічної карти м. Макіївка.

  - Вихідні дані.

2.3.1.	Стандарти та керівні документи:

- ДСТУ 3973-2000 СРПУ. (Правила виконання науково-дослідних робіт. Загальні положення);

- ДСТУ 4220-2003 Дистанційне зондування Землі з космосу. Терміни та визначення понять;

- ГКНТД-1.04.01.93 “Основные положения создания топографических планов в масштабе 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500”. – Киев, 1993 г.

- ДБН А.2.2.-1-2003. Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд. К.: Держбуд України. – 22 с.

- Посібник до розроблення матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (до ДБН А.2.2.1-2003). Харків: УкрНДІІНТВ. 2005. – 332 с.

2.3.2.	Технічна документація на програмний продукт MapInfo 5.5.

2.3.3.	Електронні карти міста Макіївка різних масштабів і супутникові знімки.

2.3.4.	Облікова і статистична документація щодо природних та техногенних об'єктів управлінь, відділів та служб Макіївської міської Ради, а також різних підприємств і організацій.

2.4. Результати науково-дослідницьких робіт:

Звіт про науково-дослідну роботу «Екологічна оцінка природних та техногенних об’єктів Червоногвардійського району м. Макіївки». Наук. кер. Г.В. Аверін, ДонНТУ, 2008р.

- Етапи НДР

Етапи виконання роботи та їх зміст відображені у таблиці

| ### №, п/п | ### Найменування робіт (етапів) | Строки виконання | ### Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- |
|  | “Екологічна оцінка природних та техногенних об’єктів м. Макіївка та створення екологічної карти міста” | 01.06.10 – 30.11.10 | Екологічна оцінка та аналіз стану природних та техногенних об'єктів та розробка екологічної карти міста. Звітна документація – звіт щодо виконаної роботи та екологічна карта м. Макіївка |
| 1 | Обстеження природних та техногенних об’єктів міста | 01.06.10 – 31.08.10 | Компонування і попередня обробка супутникового знімку м. Макіївки. Обстеження та аналіз стану природних та техногенних об’єктів міста. Звітна документація – вихідні дані щодо створення екологічної карти та супутниковий знімок м. Макіївки. |
| 2 | Екологічна оцінка та розробка екологічної карти м. Макіївки | 01.09.10 –30.11.10 | Екологічна оцінка природних та техногенних об'єктів. Розробка екологічної карти. Звітна документація – електрона екологічна карта м. Макіївки |

4. Основні вимоги до виконання роботи

Робота виконується відповідно діючим нормативним документам:

- ДСТУ 3973-2000 СРПУ. (Правила виконання науково-дослідних робіт. Загальні положення).

- Порядок планування, фінансування і контролю за виконанням та впровадженням науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт. Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища від 7.11.2000 р.  № 187.

5. Перелік технічної документації, яку буде передано по закінченні робіт

По закінченню робіт Замовнику передається:

- копія протоколу Вченої ради ДонНТУ з висновком про відповідність виконаної роботи технічному завданню;

- звіт про НТП;

- екологічної карти міста на CD.

6. Порядок розгляду і приймання роботи

Розгляд і приймання роботи проводиться у встановленому порядку.

8. Техніко-економічне обґрунтування

Місто Макіївка є одно з найбільш екологічно навантажених міст Донецької області. Це пов'язане з надзвичайно високим техногенним навантаженням, що склалося в результаті діяльності промислових підприємств, а також з градобудівельними особливостями міських територій і високою щільністю проживаючого населення. На території Макіївської міської Ради площею 426 км2 розміщено більше декілька тисяч техногенних об'єктів і біля 1000 великих природних об'єктів.

Територіально місто розділене на 5 адміністративних районів: Центрально-Міський, Кіровський, Гірняцький, Червоногвардійський і Радянький. До складу Макіївської міської Ради, крім міста Макіївки, входять також 32 селища й села, об'єднані в 5 селищні й одну сільську Раду. Населення міста становило на 01.01.2006 р. – 413,4 тис. чол, чисельність працездатного населення досягає 205 тис. чоловік, щільність населення – 971 чоловік на 1 км2. По чисельності населення м. Макіївка посідає третє місце в області після міст Донецька та Маріуполя. У місті зосереджено 9 % населення Донецької області.

Площа земельного фонду м. Макіївки в адміністративному підпорядкуванні дорівнює 42565 га,  що становить до 9 % території Донецької області. На цій території зосереджено більше 4 тис. підприємств. Серед основних виробництв варто виділити 6 підприємств металургії й металообробки, 3 коксохімічних підприємства, 9 діючих шахт, 14 підприємств машинобудівного комплексу, 3 збагачувальні фабрики, 6 підприємств легкої промисловості, 6 підприємств харчової й переробної промисловості та 47 сільськогосподарських підприємств. Довжина магістральної мережі міста (вулиці загальноміського, районного значення, автодорожні магістралі) становить 548 км. Житловий фонд міста становить 7671,3 тис. м2. У місті Макіївки в межах міської межі числиться на балансі 18417,7 га зелених насаджень.

Природні та техногенні об'єкти є важливим елементом міського середовища. Техногенні об'єкти (промислові, міські й антропогенні об'єкти, місця складування відходів, смітники, джерела забруднення середовища й т.д.) визначають рівні впливів на населення, і часто створюють високе антропогенне навантаження на міську територію. Природні об'єкти (ставки, малі ріки, зелені насадження, ліси й т.д.) окрім естетичних та рекреаційних функцій, виконують також і санітарно-гігієнічні функції, завдяки своїм акумулюючим і сануючим властивостям.

Екологічна оцінка природних і техногенних об'єктів припускає встановлення переліку об'єктів, визначення об'єкту на супутниковому знімку, використання GPS систем для оцінки площі та меж об'єкту, виконання екологічної оцінки характеристик та показників та екологічної карти міста.

У 2008 році ДонНТУ виконана робота «Екологічна оцінка природних та техногенних об’єктів Червоногвардійського району м. Макіївки», яка дозволила виконати екологічну оцінку та аналіз стану природних та техногенних об'єктів Червоногвардійського району м. Макіївка та створити основу щодо розробки екологічної карти міста. На прикладі Червоногвардійського району вироблені основні принципи екологічної оцінки природних і техногенних об'єктів, виявлені їх показники й встановлені параметри та характеристики з використанням сучасних інформаційних технологій.

Сьогодні інформація про об'єкти, що підлягають екологічному контролю, розосереджена по різних організаціях. Це приводить до її дублювання або відсутності необхідних відомостей у контролюючих органів або вкрай обмеженого доступу громадськості до екологічної інформації.

Для забезпечення міських служб системною інформацією про потенційно екологічно небезпечні об'єкти необхідно розробити екологічну карту міста Макіївки. Подібні карти розроблені місцевою владою м. Москви та м. Донецька. Список об'єктів, які  звичайно представляються на електронних екологічних картах надано у таблиці 1.

Таблиця 1. - Перелік  тематичних  карт  електронної екологічної карти міста Макіївки.

| Перелік тематичних карт | Призначення для відкритого опублікування |
| --- | --- |
| Розділ "Антропогені об'єкти" |  |
| Території промислових підприємств з їхніми межами | Так |
| Санітарно-захисні зони промислових підприємств | Так |
| Автомагістралі й залізниці | Так |
| АЗС, ГАЗС, нафтосховища | Так |
| Вибухо- і пожежонебезпечні об'єкти | Ні |
| Хімічно небезпечні об'єкти | Ні |
| Об'єкти міста Макіївки, що виконують збір, сортування або утилізацію відходів | Ні |
| Відвали й терикони | Так |
| Розділ "Водні об'єкти" |  |
| Водні об'єкти міста | Так |
| Водовипуски | Так |
| Хімічний склад | Так |
| Розділ "Рослинний і тваринний мир міста" |  |
| Зелені насадження міста | Так |
| Ліси |  |
| Природні території, що охороняються | Так |
| Рослини, занесені в Червону книгу, й території, де вони зустрічаються | Так |
| Ссавці, птахи й земноводні й ін. тварини, занесені в Червону книгу, й території, де вони зустрічаються | Так |
| Ділянки з особливим режимом регулювання містобудівної діяльності | Так |
| Розділ "Забруднення атмосферного повітря" |  |
| Стаціонарні та автоматичні пости контролю забруднення атмосфери | Так |
| Середньорічні й середньомісячні концентрації забруднюючих речовин в атмосфері на території міста | Так |
| Розділ "Земельні ресурси й ґрунти" |  |
| Території земельного фонду міста | Так |
| Перспективна схема планування міста та стисла карта генплану міста | Так |
| Схема територій, що підтоплюються ґрунтовими водами | Так |
| Схема порушених територій | Так |
| Розділ "Управління екологічною безпекою міста" |  |
| Об'єкти обстеження: забруднені й захаращені території, смітники, підприємства, водовипуски, міські об'єкти й ін. і заходи щодо усунення виявлених порушень | Так |
| Електронна інтерактивна карта для зв'язку із громадськістю й населенням міста | Так |